## Sheet2
山东聚源热力有限责任公司供暖注水打压计划表
日 期 | 供热所 | 换热站 | 小区名称 | 打压时间 | 责任人 | 联系电话 | 换热站数量
2022-09-20 | 供热二所 | 大众站 | 大众办公楼 | 9:00-15:00 | 刘正扬 | 2316625 2336615 | 2
|  | 人防站 | 人防办公楼 | 9:00-15:00 | 王瑞智
2022-09-22 | 供热二所 | 城市华府站 | 城市华府 | 9:00-16:00 | 刘正扬 | 2316625 2336615 | 7
|  | 通运苑站 | 通运苑小区 | 9:00-16:00 | 张继峰
| 供热四所 | 交警站 | 百花园交警宿舍1号楼 | 8:30-12:30 | 仲伟刚 | 2316625 2336675
|  | 市国土局站 | 市国土局宿舍1、2号楼 | 8:30-12:30 | 陈超
| 供热七所 | 八里营站 | 工联新村1、2号楼、洸河新村1、2、3号楼 | 8:00-18:00 | 张德平 | 2316625 2315306
|  | 天元城 | 天元城小区 | 9:00-17:00 | 高建勇
|  | 宁建嘉园高区 | 宁建嘉园小区13号楼 | 9:00-15:00 | 曹琳
2022-09-23 | 供热二所 | 东闸商贸城站 | 东闸商贸城 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615 | 12
|  | 圣德大厦站 | 圣德大厦 | 9:00-16:00 | 刘正扬
| 供热三所 | 任城政府三宿舍站 | 任城区政府三宿舍 | 9:00-14:00 | 王永清 | 2316625 2336607
|  | 北刘庄站 | 刘庄小区13-28、32、33、37、38号楼 | 8:30-17:00 | 耿广涛
|  | 西刘庄站 | 刘庄西新村平房1-89号，刘庄西新村1、2号楼，科委宿舍1、2号楼，科技局宿舍 | 9:00-15:00 | 胡潇
| 供热四所 | 政协宿舍站 | 府河小区21、28号楼 | 8:30-12:30 | 房体仲 | 2316625 2336675
|  | 教委站 | 府河小区20-27、29-32号楼 | 8:30-15:00 | 张连杰
| 供热五所 | 中石油站 | 中石油办公楼 | 8:30-12:00 | 谢显志 | 2316625 2396056
|  | 百丰站 | 百丰大厦办公、百丰大厦附楼 | 8:30-16:00 | 郭涛
| 供热七所 | 樱东站 | 樱花五金东宿舍 | 8:00-18:00 | 高建勇 | 2316625 2315306
|  | 菜市站 | 菜市小区 | 9:00-17:00 | 曹琳
|  | 平安小区站 | 平安小区1-8号楼 | 9:00-18:00 | 张德平
2022-09-24 | 供热一所 | 金梭站 | 金梭小区 | 8:30-17:00 | 裴文博 | 2316625 2336602 | 14
|  | 山推二区站 | 山推二区、明珠祥和园12-14号楼、山推医院 | 8:30-16:30 | 裴文博
| 供热二所 | 预备役站 | 预备役宿舍 | 9:00-16:00 | 王瑞智 | 2316625 2336615
|  | 星河家园站 | 星河家园 | 9:00-16:00 | 刘建军
| 供热三所 | 浣笔泉站 | 马驿桥综合楼，篦子市新居民，康明公司综合楼，浣笔泉8号接庄信用社，浣笔泉16号职工技协宿舍 | 8:30-17:00 | 胡潇 | 2316625 2336607
|  | 青少年宫站 | 建设路济宁学院宿舍 | 8:30-17:00 | 耿广涛
|  | 红星八号站高区 | 红星八号 | 8:30-17:00 | 王永清
| 供热四所 | 新世纪花园站 | 新世纪花园1-12号楼 | 8:30-16:00 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 嘉禾苑站 | 嘉禾苑小区1-4号楼 | 8:30-15:00 | 房体仲
| 供热五所 | 公路人家站 | 公路人家小区A、B、C、D座 | 8:30-15:00 | 郭涛 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 苏州苑站 | 苏州苑A座-苏州苑G座，一酒厂2号楼，中亿1-5号楼 | 9:00-16::00 | 齐冲 | 2316625 2317162
|  | 中亿站 | 中亿1号楼、2号楼高区 | 10:00-15:00 | 齐冲
| 供热七所 | 东达站 | 东达小区 | 9:00-17:00 | 高建勇 | 2316625 2315306
|  | 中武新苑站 | 中武新苑1-5号楼、火炬家园6-10号楼、东达人武小区公寓楼、建筑工程检验中心 | 8:00-18:00 | 张德平
2022-09-25 | 供热一所 | 怡心园站 | 怡心园 | 8:30-17:30 | 田斌 | 2316625 2336602 | 10
| 供热二所 | 硅元件站 | 硅元件宿舍 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615
|  | 如意新世纪站 | 如意新世纪 | 9:00-16:00 | 王瑞智
| 供热三所 | 万佳站 | 万佳广场 1-3#， | 8:30-17:00 | 王永清 | 2316625 2336607
|  | 齿轮厂站 | 齿轮厂宿舍、万锡小区1号楼 | 8:30-17:00 | 胡潇
8:30-17:00
| 供热四所 | 市妇幼站 | 市妇幼宿舍1-3号楼，院区办公楼 | 8:30-13:30 | 仲伟刚 | 2316625 2336675
|  | 仙南站 | 仙南小区，仙东小区 | 8:30-16:30 | 陈超
| 供热五所 | 明东站 | 明苑小区1#-14#楼 | 8:30-16:00 | 苏延卫 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 琵琶山东站 | 供销社1、2号楼，琵琶山10-19、23-24号楼，任城土产宿舍1-3号楼 | 9:00-16:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
| 供热七所 | 东发站 | 东发南区、东发北区、东发花园 | 8:00-18:00 | 高建勇 | 2316625 2315306
2022-09-26 | 供热一所 | 针织厂站 | 红星新苑英华路路东纺织品公司、硅元件新旧楼、国翠城5号楼、供销社宿舍、蓄电池厂宿舍 | 8:30-17:30 | 王伟 | 2316625 2336602 | 14
|  | 邮政东宿舍站 | 针织厂宿舍、邮政宿舍 | 8:30-17:00 | 田喜成
| 供热二所 | 东闸站 | 东闸小区 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615
|  | 网通站 | 网通家园 | 9:00-16:00 | 刘正扬
| 供热三所 | 政协办公 | 市委政协办公楼 | 8:30-14:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
|  | 中区政府站 | 建设路任城政府宿舍 | 8:30-17:00 | 王永清
|  | 技师家苑站 | 技师家苑1-9# | 8:30-17:00 | 胡潇
| 供热四所 | 刘庄东站 | 工行东街东侧的刘庄东新村二层居民区 | 8:30-14:00 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 刘庄东新村站 | 工行东街西侧的刘庄东新村二层居民区 | 8:30-13:30 | 房体仲
| 供热五所 | 紫金城站 | 紫金城小区1--12#楼、南富豪小区1#--4#楼 | 8:30-18:00 | 苏延卫 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 鲁兴花园站 | 鲁兴花园小区1-15号楼，棉麻站宿舍南北楼，水产宿舍1-3号楼，、竹溪雅居A、E、F、G，储运站宿舍1-5号楼，鲁兴高层1-3号楼 | 9:00-17:00 | 史伟 | 2316625 2317162
|  | 金材站 | 金鑫家园小区1-3号楼，灵芝宿舍1号楼 | 10:00-15:00 | 齐冲
| 供热七所 | 樱花五金西站、 | 深圳西路大道电子网络有限公司宿舍1号楼、鲁强2、4、6号楼、樱花五金西宿舍 | 8:00-18:00 | 高建勇 | 2316625 2315306
|  | 水景雅苑站 | 水景雅苑小区 | 8:00-16:00 | 曹琳
2022-09-27 | 供热一所 | 锦绣南站 | 银都锦绣园1#-8#楼 | 8:30-17:00 | 田喜成 | 2316625 2336602 | 15
|  | 锦绣北站 | 银都锦绣园9#-16#楼、维多利亚幼儿园 | 8:30-17:00 | 田喜成
| 供热二所 | 公安局站 | 公安局东宿舍 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615
|  | 财政局站 | 财政局宿舍 | 9:00-16:00 | 王瑞智
| 供热三所 | 鲁宁站 | 太东大市场1号楼3、4单元、3号楼，太东招待所，鲁宁物业 | 8:30-17:00 | 王永清 | 2316625 2336607
|  | 济宁饭店站 | 菜市东巷，菜市小区，染料厂宿舍建设中路，二化工济宁饭店片区，二轻宿舍建设中路4号 | 8:30-17:00 | 耿广涛
|  | 弹簧厂站 | 弹簧厂宿舍、太东综合楼1、2号楼 | 8:30-17:00 | 胡潇
| 供热四所 | 政府二宿舍站 | 政府二宿舍1-5号楼 | 8:30-13:30 | 陈超 | 2316625 2336675
|  | 市委三宿舍站 | 市委三宿舍1-11号楼 | 8:30-14:00 | 仲伟刚
| 供热五所 | 北富豪站 | 北富豪1--4#楼 | 8:30-16:00 | 张新军 | 2316625 2396056
|  | 明苑康居站 | 明苑康居1#-9#楼 | 8:30-16:00 | 苏延卫
| 供热六所 | 煤化站 | 琵琶山1-9号楼，太东派出所办公及宿舍，观音阁宿舍，琵琶山小学宿舍，琵琶山综合2号楼，琵琶山老居委1号楼，煤化公司宿舍1、2号楼，公交公司宿舍1、2号楼 | 10:00-16:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
|  | 琵琶山西站 | 琵琶山20-22号楼，山推三区1-7号楼 | 9:00-17:00 | 盖迎春
| 供热七所 | 宁建家园低区 | 宁建嘉园1-12号楼 | 8:00-18:00 | 张德平 | 2316625 2315306
|  | 鸿瑞站 | 鸿瑞小区 | 9:00-17:00 | 曹琳
2022-09-28 | 供热一所 | 染料厂站 | 染料厂宿舍、皇营旧楼、濒河庭院、康桥17#18#楼 | 8:30-17:00 | 李黎 | 2316625 2336602 | 13
|  | 康桥站 | 康桥华居小区 | 8:30-17:30 | 李黎
| 供热二所 | 电业局站 | 开发区电业局宿舍 | 9:00-16:00 | 刘正扬 | 2316625 2336615
|  | 山推传动站 | 山推传动宿舍 | 9:00-16:00 | 刘建军
| 供热三所 | 外贸站 | 外贸宿舍、浣笔泉6、13-15号楼 | 8:30-17:00 | 王永清 | 2316625 2336607
|  | 中区招待所站 | 铁塔寺26、29、36、48-50号楼，中区招待所宿舍，生资公司宿舍，电讯七厂 | 8:30-17:00 | 胡潇
|  | 康明站 | 浣笔泉3-6、10-13、22号楼，康明电子1、2号楼，康明综合楼，康明卫生室，康明电子光学有限公司，康明眼镜店，浣笔泉30号阜桥办事处，机械设计院浣笔泉2号，任城农业局，康明宿舍过渡房，浣笔泉平房，康明电子卫生室，康明电子综合楼 、饮食服务公司浣笔泉24号 | 8:30-17:00 | 耿广涛
| 供热四所 | 蒋林站 | 府河小区1-10、12-14、15-19号楼，航运局宿舍，华园房地产，嘉宜宾馆 | 8:30-17:00 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 规划局站 | 规划局办公楼 | 8:30-12:30 | 房体仲
| 供热五所 | 龙翔御苑站 | 龙翔御苑小区1-19#楼 | 8:30-18:00 | 谢显志 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 万达1、2号地块回迁站 | 万达回迁1-4号楼 | 9:00-17:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
| 供热七所 | 圣景园1站 | 后营社区 | 8:00-17:00 | 张德平 | 2316625 2315306
|  | 圣景园2站 | 交运集团宿舍、三里营公路局宿舍20、21号楼 竹溪雅居、圣景苑1-4号楼 | 8:00-17:00 | 曹琳
2022-09-29 | 供热一所 | 齐鑫东、西线站 | 齐鑫花园 | 8:30-17:30 | 田喜成 | 2316625 2336602 | 13
| 供热二所 | 育才中学站 | 育才中学宿舍 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615
|  | 纺织东站 | 化纤厂宿舍 | 9:00-16:00 | 王瑞智
| 供热三所 | 秦庄站 | 公路局3-5号楼，公路局南楼，联运1、2、4号楼，激光研究所1、2号楼、大象集团宿舍1、2号楼，机械局1号楼，科技情报所1、4号楼，秦庄3、4号楼 | 8:30-17:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
|  | 秦庄新站 | 秦庄5、10、11、12、13、14号楼，秦庄公安局宿舍，中区公安局平房，机械局1-5号楼，建委4号楼 | 8:30-17:00 | 胡潇
|  | 妇幼站 | 林业局南北楼，保险公司宿舍，妇幼保健院宿舍 | 8:30-17:00 | 王永清
| 供热四所 | 江南春站 | 府河小区33-43、45号楼，（红星西组团小区） | 8:30-16:00 | 陈超 | 2316625 2336675
|  | 市环保局站 | 鲁西监狱宿舍、市环保局办公和宿舍、济宁天工物业、府河44号楼 | 8:30-13:30 | 仲伟刚
| 供热五所 | 阳光盛景园站 | 阳光盛景园小区1-14#楼、物业、新文幼儿园 | 8:30-18:00 | 谢显志 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 万达3、4号地块站 | 万达广场住宅8、9、10、15、16号楼 | 9:00-16:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
|  | 万达17、18号地块站 | 万达广场公寓17、18号楼 | 10:00-15:00 | 盖迎春
| 供热七所 | 凯亿南站 | 凯亿小区、鸿顺凯亿花园、凯亿幼儿园、车站东路通力公司宿舍 | 8:00-18:00 | 曹琳 | 2316625 2315306
|  | 交运站 | 济宁交通医院、交运集团第一宿舍、交运集团1、2号楼、交运集团办公、交运六公司南、北楼、山东省济宁运输集团有限公司第六分公司 | 8:00-18:00 | 张德平
2022-09-30 | 供热一所 | 车轮厂北站 | 车轮厂北宿舍 | 8:30-17:00 | 田喜成 | 2316625 2336602 | 14
| 供热二所 | 旅游局站 | 旅游局宿舍 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615
|  | 审计祥和园 | 审计祥和园 | 9:00-16:00 | 刘正扬
| 供热三所 | 秦庄农贸市场站 | 秦庄9号楼，秦庄农贸市场1-4号楼 | 8:30-17:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
|  | 梁济站 | 府河西街上码头中医院、中国银行宿舍化工研究所、政协黄淮宾馆宿舍、梁济运河管理处宿舍、农民企业家 | 8:30-17:00 | 胡潇
|  | 市委站 | 市委一宿舍，人防办宿舍 ；市委办公； | 8:30-17:00 | 王永清
| 供热四所 | 市二院站 | 市二院宿舍2-6号楼 | 8:30-13:30 | 房体仲 | 2316625 2336675
|  | 圣泰居站 | 纺织中专宿舍1、2号楼，市农机局办公和宿舍，刘庄干部楼，任城土管宿舍1、2号楼，任城卫生局1、2号楼，任城物资局宿舍1-4号楼，菱花、汽车工业局宿舍，石油公司宿舍，司法局1、2号楼，司法局监狱1、2号楼 | 8:30-16:00 | 张连杰
| 供热五所 | 新天地站 | 新天地花园小区1#--12#楼 | 8:30-16:00 | 郭涛 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 建工局站 | 古楷园2号楼，古楷园4-9号楼，古楷园34-38号楼，中区劳动局宿舍，公交公司办公，声远舞台宿舍，万达房地产办公 | 9:00-16:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
|  | 轻纺办站 | 轻纺办办公，一轻宿舍，古楷园北1号楼，任城文化馆宿舍，古楷园3号楼 | 10:00-14:00 | 盖迎春
|  | 任城人社局站 | 任城人社局办公 | 11:00-15:00 | 齐冲
| 供热七所 | 济州站 | 济邹小区 | 8:00-18:00 | 曹琳 | 2316625 2315306
|  | 凯亿北站 | 三里营铁路宿舍、车站小区8号楼、观音阁办事处南宿舍、观音阁中营1号楼 | 8:00-18:00 | 高建勇
2022-10-01 | 供热一所 | 樱花东宿舍站 | 樱花东宿舍 | 8:30-17:00 | 田斌 | 2316625 2336602 | 11
| 供热二所 | 工会站 | 日报社宿舍 | 9:00-16:00 | 刘正扬 | 2316625 2336615
|  | 新闻大厦站 | 新闻大厦 | 9:00-16:00 | 张继峰
| 供热三所 | 文化宫站 | 安阜街小区 | 8:30-17:00 | 胡潇 | 2316625 2336607
|  | 中区环保局站 | 马驿桥7、8、10、11、16、17号楼， 齐商银行 | 8:30-17:00 | 耿广涛
| 供热四所 | 邮电新苑站东红庙、网通机组 | 邮电新苑小区1-6、8-18号楼 | 8:30-16:30 | 陈超 | 2316625 2336675
|  | 邮调站 | 邮调办公楼 | 8:30-12:30 | 仲伟刚
| 供热五所 | 都市春天站 | 都市春天小区1-9#楼、都市春天牙科诊所、都市春天金福娃幼儿园、都市春天金福娃幼儿园 | 8:30-17:00 | 谢显志 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 红星九号站 | 红星九号1、3、4号楼 | 9:00-16:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
|  | 古楷园站 | 古楷园10-33号楼，古楷园负20、39号楼，企鹅集团1-3号楼，金色摇篮幼儿园办公，刘庄卫生所，综合执法局宿舍，刘庄改造楼 | 10:00-17:00 | 史伟
| 供热七所 | 廉政教育中心站 | 纪委 | 9:00-14:00 | 张德平 | 2316625 2315306
2022-10-02 | 供热一所 | 锦碧园站 | 锦碧园、山推一区 | 8:30-17:30 | 王伟 | 2316625 2336602 | 12
| 供热二所 | 如意高层站 | 如意31#32#楼 | 9:00-16:00 | 王瑞智 | 2316625 2336615
|  | 中级法院站 | 中级法院宿舍 | 9:00-16:00 | 刘正扬
| 供热三所 | 解放路派出所站 | 任城武装部西宿舍、机械设计院宿舍、核桃园北街任城武装部宿舍、任城武装部南楼、东岳汽车宿舍、中区政府武装部3层、任城武装部区委、中区乡镇企业局、物资局办公、农行办公、建设西巷物资局宿舍、图书馆宿舍、核桃园平房、建委老院子、 新华书店宿舍； | 8:30-17:00 | 王永清 | 2316625 2336607
|  | 红星八号站东线 | 浣笔泉1、2、9、16-21、23、24号楼，核桃园北街，饮食服务公司浣笔泉24号，工商局浣笔泉36号，马驿桥9、12-15号楼，粉莲街7、8、14、15号楼 | 8:30-17:00 | 胡潇
|  | 红星八号站新东线 | 浣笔泉7、8号楼、核桃园北街，建设西巷物资局宿舍、图书馆宿舍 | 8:30-17:00 | 耿广涛
| 供热四所 | 邮电新苑站绿景园、工行机组 | 绿景园1-5、7-11号楼，机关医院门诊楼和宿舍，任城卫生局1号楼，洸河路103-19号楼 | 8:30-16:30 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 中行站 | 中行办公楼 | 8:30-12:30 | 房体仲
| 供热五所 | 都市豪庭站 | 都市豪庭小区1-19#楼 | 8:30-18:00 | 郭涛 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 工会站 | 供水集团宿舍，工会宿舍1-3号楼，物资局宿舍1-3号楼，中区建委宿舍，中区农行宿舍，信息中心宿舍，市财政局宿舍，燃料公司宿舍，财政住厂处办公，老建委办公 | 9:00-16:00 | 盖迎春 | 2316625 2317162
|  | 激光研究所站 | 激光研究所1、2号楼，工行宿舍，刘庄西新村90号，刘庄29号楼，刘庄33-36、39、40、42、47号楼，刘庄幼儿园办公 | 10:00-14:00 | 齐冲
| 供热七所 | 昱锦府站 | 昱锦府 | 8:00-14:00 | 焦勇 | 2316625 2315306
2022-10-03 | 供热一所 | 红星站东、西线站 | 红星小区、府河小区11号楼11A、12A、蒋林幼儿园 | 8:30-17:30 | 裴文博 | 2316625 2336602 | 0
| 供热二所 | 阳光润泽园站 | 阳光润泽园 | 9:00-16:00 | 张继峰 | 2316625 2336615
|  | 隆鑫苑站 | 隆鑫苑小区 | 9:00-16:00 | 刘正扬
| 供热三所 | 红星八号站西线 | 粉莲街1-6、9-13、16-18号楼，建委1-3号楼，中区体委及办公，邮政局机要楼 | 8:30-17:00 | 胡潇 | 2316625 2336607
|  | 马驿桥站 | 马驿桥1-6号楼，粉莲街19-27号楼，丝 杠厂宿舍 | 8:30-17:00 | 耿广涛
| 供热四所 | 济宁学院站 | 济宁学院宿舍1-15号楼和门面，任城粮食局宿舍，市土管局南、北楼，中区土管局1-3号楼 | 8:30-15:30 | 仲伟刚 | 2316625 2336675
|  | 劳动局站 | 市劳动局宿舍1-3号楼，东红庙海关3号楼，仙营工商所办公和宿舍，海关路北樱花五金宿舍1、2号楼，中区农行宿舍，师专附小宿舍 | 8:30-13:30 | 陈超
| 供热五所 | 建设局站 | 光明1#、2#、3#、建设局1#、2#、任城国土局办公、任城武装部办公、任城武装部宿舍1#、2#、任城电视台宿舍 | 8:30-16:00 | 郭涛 | 2316625 2396056
|  | 贵熙苑站 | 贵熙苑小区1#、2#楼 | 8:30-15:00 | 谢显志
| 供热六所 | 大运站 | 大运集团1-3号楼，济宁汽车总站宿舍1、2号楼 | 9:00-15:00 | 史伟 | 2316625 2317162
|  | 食品公司站 | 食品公司宿舍1-3号楼，车站东路13号楼 | 10:00-14:00 | 齐冲
| 供热七所 | 检察院 | 火炬路检察院宿舍 | 8:00-18:00 | 张德平 | 2316625 2315306
2022-10-04 | 供热一所 | 矿业集团站 | 齐鑫二期、矿业集团宿舍、齐鑫小院 | 8:30-17:00 | 田喜成 | 2316625 2336602 | 15
|  | 樱花南站 | 樱花南宿舍 | 8:30-17:00 | 田喜成
| 供热二所 | 如意南区站 | 如意南区 | 9:00-16:00 | 王瑞智 | 2316625 2336615
|  | 御顶阁站 | 御顶阁 如意北区 | 9:00-16:00 | 张继峰
| 供热三所 | 人文置业站 | 都市华彩宿舍，古槐商务楼 | 8:30-17:00 | 胡潇 | 2316625 2336607
|  | 东门新站 | 铁塔寺6-19号楼，鲁兴房地产，铁塔寺51、52号 楼，计量测试所南北楼，计量测试所办公 | 8:30-17:00 | 耿广涛
|  | 新华书店站 | 太白路新华书店宿舍 | 8:30-17:00 | 王永清
| 供热四所 | 海关站 | 海关办公楼和培训基地，海关宿舍1号楼，任城水利局1、2号楼，商检局宿舍1、2号楼，月季园规划设计院宿舍1-3号楼 | 8:30-15:00 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 中区区委站 | 中区区委宿舍1-7号楼 | 8:30-14:30 | 房体仲
| 供热五所 | 置城管委会站 | 置城8号高新管委小区1#、2# | 8:30-16:00 | 苏延卫 | 2316625 2396056
|  | 置城公馆站 | 置城公馆小区1#-6# | 8:30-17:00 | 张新军
| 供热六所 | 解放路物资局站 | 交运集团五公司宿舍3-6号楼，解放路粮局粮油食品综合楼，解放路市物质局宿舍1-8号楼，解放路企鹅集团宿舍4号楼 | 9:00-16:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
|  | 任城公路局站 | 任城公路局16-18号楼，任城公路局过渡房，任城公路局市局宿舍10号楼，任城公路局解放路宿舍单身楼 | 10:00-15:00 | 史伟
|  | 盛世朝阳站 | 盛世朝阳A、B、C座，盛世朝阳商业房 | 10:00-15:00 | 盖迎春
| 供热七所 | 农资 | 济宁农资集资建房1-4号楼 | 9:00-16:00 | 曹琳 | 2316625 2315306
2022-10-05 | 供热一所 | 热电厂宿舍站 | 火炬庄园、海关宿舍、综合执法办公 | 8:30-17:00 | 田斌 | 2316625 2336602 | 13
| 供热二所 | 国税局宿舍站 | 国税局宿舍 | 9:00-16:00 | 刘建军 | 2316625 2336615
|  | 冠亚站 | 冠亚星城 | 9:00-16:00 | 张继峰
| 供热三所 | 附中站 | 教师新苑、中国银行宿舍及办公，二轻宿舍1-4号楼、乡镇企业局1、2号楼，乡镇企业局，煤炭局宿舍及办公、科技西巷 | 8:30-17:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
|  | 市委办站 | 广播电视局宿舍、环保检测站宿舍、联航宿舍 、市委办公南办公楼 | 8:30-17:00 | 胡潇 | 2316625 2336607
| 供热四所 | 1号站 | 西闸小区和科苑小区 | 8:30-17:00 | 陈超 | 2316625 2336675
|  | 山推科苑站 | 科苑小区9、10、14-17号楼、13号楼西一单元 | 8:30-14:30 | 仲伟刚
| 供热五所 | 仙北站 | 仙北小区1-14#楼、仙营居委、任城宏树中西医诊所 | 8:30-16:00 | 李栋 | 2316625 2396056
|  | 领秀庄园站 | 领秀庄园小区1#-5#楼、幼儿园 | 8:30-16:00 | 苏延卫
| 供热六所 | 盐业站 | 龙翔花园3-6号楼、龙翔花园A区、C区 | 9:00-15:00 | 史伟 | 2316625 2317162
|  | 医药公司站 | 山东天鸿医药有限公司集资建房项目部1-4号楼、医药集团11-14号楼 | 10:00-16:00 | 齐冲
|  | 任城财政局站 | 任城财政局南、北楼 | 11:00-15:00 | 盖迎春
| 供热七所 | 大华 | 大华公寓6层商住楼、高层12层商住楼 | 9:00-17:00 | 高建勇 | 2316625 2315306
2022-10-06 | 供热一所 | 祺祥站 | 棉麻站1、2号楼、祺祥1-4号楼、瑞祥1-3号楼、怡心园7#8#13#14#楼 | 8:30-17:00 | 田斌 | 2316625 2336602 | 13
| 供热三所 | 东门东线 | 中级法院南宿舍、文大街1-12号楼，樱花园6-8号楼，佳运宾馆 | 8:30-17:00 | 胡潇 | 2316625 2336607
|  | 东门西线 | 樱花园19、22-24、27-31、34、35、50-54、57号楼，水利局宿舍，铁塔寺1-5、53号楼，铁塔寺居委 | 8:30-17:00 | 王永清
|  | 人行站 | 樱花园1-5号楼，鲁西监狱，中级法院北宿舍1-3号楼，公安局平房、公安局宿舍1-4号楼 | 8:30-17:00 | 耿广涛
| 供热四所 | 公安局南站 | 公安局南宿舍1-4号楼 | 8:30-14:00 | 房体仲 | 2316625 2336675
|  | 公安局北站 | 公安局北宿舍1-9号楼，刑警支队办公，经侦支队办公，保安公司，公安局餐厅，老干部活动中心，任城环保局宿舍1、2号楼，任城物价局宿舍1、2号楼 | 8:30-16:00 | 张连杰
| 供热五所 | 消防站 | 消防支队安保支队、消防支队食堂、消防支队特勤支队、朱子门公司1#-3#楼、光明小区14#-17#楼、任城地税局1#-2#、任城区地税办公、任城区地税局传达室 食堂、消防队办公、消防支队宿舍 | 8:30-16:00 | 张新军 | 2316625 2396056
|  | 光明站 | 光明小区4#—13#楼、18#—24#楼 | 8:30-18:00 | 谢显志
| 供热六所 | 宁建三处站 | 宁建13-41号楼，万锡商住楼，中区地税局宿舍，建设新村6、7、11号楼，化工公司宿舍 | 9:00-17:00 | 史伟 | 2316625 2317162
|  | 建设新村站 | 观音阁街道办公，建设新村12-16号楼，解放路派出所宿舍 | 10:00-17:00 | 齐冲
|  | 职业一站 | 职业一中办公，职业一中宿舍1、2号楼，消防支队办公及宿舍，建设新村3、4、5、8、9号楼，市中区防疫站宿舍 | 11:00-17:00 | 盖迎春
| 供热七所 | 长城北站 | 长城工业园B1、B5、C1、C4、世强楼、海南西路一号水木年华、龙翔公寓， | 9:00-16:00 | 张德平 | 2316625 2315306
|  | 长城南站 | 长城工业园C2、C3、D1、D2、D2西楼、向水塑料厂宿舍、怡和工贸 | 9:00-16:00 | 曹琳
2022-10-07 | 供热一所 | 鲁兴欣苑站 | 鲁兴欣苑小区 | 8:30-17:00 | 田斌 | 2316625 2336602 | 11
| 供热三所 | 市政府站 | 市政府一宿舍 | 8:30-17:00 | 王永清 | 2316625 2336607
|  | 东门中线 | 樱花园9-18、20、21、25、26、45-48号楼，回隆街干休所1、2号楼，铁塔寺43-47号楼 | 8:30-17:00 | 胡潇
|  | 一中站 | 铁塔寺33-35号楼，一中宿舍，里塘子街21-24号楼，农发行宿舍，里塘子街南2层楼 | 8:30-17:00 | 耿广涛
| 供热四所 | 桂圆站 | 桂圆小区1、2号楼，星牌台球会所 | 8:30-13:30 | 陈超 | 2316625 2336675
|  | 欣苑雅居站 | 欣苑雅居1-5号楼,小高层 | 8:30-15:00 | 仲伟刚
| 供热五所 | 阳光城市花园小区二期站 | 阳光城市花园二期14#.15#.18#.19#22#.23#.24#.25# | 8:30-17:00 | 张新军 | 2316625 2396056
|  | 天圳四季城 | 天圳四季城1-3#楼 | 8:30-16:00 | 郭涛
| 供热六所 | 宁建三处新站 | 宁建39#9#10#11#12#，鸿顺豪园1#，元件三厂宿舍 | 9:00-15:00 | 史伟 | 2316625 2317162
|  | 建设新村新站 | 建设新村两层平房 | 10:00-15:00 | 齐冲
| 供热七所 | 润景园站 | 润景园小区 | 8:00-18:00 | 张德平 | 2316625 2315306
2022-10-08 | 供热一所 | 怡景园站 | 银都怡景园、粮校宿舍2#楼 | 8:30-17:30 | 王伟 | 2316625 2336602 | 11
|  | 盛泰广场一期站 | 盛泰广场A、B座 | 8:30-16:30 | 田斌
|  | 盛泰广场二期站 | 盛泰广场C、D座 | 8:30-16:30 | 田斌
| 供热三所 | 中区建委站 | 刘庄小区1、2、6、7、11、12号楼 | 8:30-17:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
|  | 车轮厂西站 | 刘庄3-5、8-10号楼，海关路车轮厂 宿舍 | 8:30-17:00 | 王永清
|  | 一中置换站 | 铁塔寺27、28、30、31、37-42号楼， 翰林街居委会 | 8:30-17:00 | 胡潇
| 供热四所 | 建委站 | 建委小区1-11号楼，红东派出所宿舍，中区农行宿，樱花五金宿舍1-3号楼，海关路樱花制钉宿舍，市工商局任城分局，佳士明画廊 | 8:30-16:00 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 永胜花园站 | 永胜花园1-4号楼 | 8:30-13:30 | 房体仲
| 供热五所 | 长虹站、王庄站 | 长虹小区A区1-8#、保留楼、艾尔幼儿园、B区1-8#、C区1-10#、D区1-8#楼 | 8:00-18:00 | 苏延卫 | 2316625 2396056
| 供热六所 | 鸿顺豪园站 | 鸿顺豪园2#-6#,鸿顺豪园幼儿园，鸿顺豪园物业值班室 | 9:00-17:00 | 齐冲 | 2316625 2317162
| 供热七所 | 利源站 | 利源大厦、联通公司办公、三里营物资局宿舍楼4号楼、机电公司宿舍1、2号楼 | 9:00-16:00 | 曹琳 | 2316625 2315306
2022-10-09 | 供热一所 | 森泰御城站 | 森泰御城 | 8:30-17:30 | 李黎 | 2316625 2336602 | 9
|  | 森泰壹世界站 | 森泰壹世界 | 8:30-16:30 | 李黎
| 供热三所 | 寄防所站 | 寄防所宿舍，太白路附中宿舍 | 8:30-17:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
|  | 农行站 | 樱花园32、33、37-44、55、56号楼， 农行办公 | 8:30-17:00 | 胡潇
| 供热四所 | 山推履带站 | 山推履带宿舍4-6、9-15号楼，高层3、4号楼 | 8:30-15:00 | 仲伟刚 | 2316625 2336675
|  | 管委会站 | 管委会宿舍1-4号楼，检察院宿舍1-6号楼，西闸10号楼西一单元，西闸15、23号楼 | 8:30-15:30 | 陈超
| 供热五所 | 滨湖花园站 | 滨湖小区电梯公寓1#-7#、复式别墅全部、联排别墅全部、单体独栋别墅全部、幼儿园 | 8:00-18:00 | 苏延卫 | 2316625 2396056
| 供热七所 | 凤凰家园站 | 凤凰家园一期、二期 | 8:00-18:00 | 张德平 | 2316625 2315306
|  | 丹桂园站 | 丹桂园小区、冷藏厂宿舍1、2号楼 | 9:00-16:00 | 高建勇
2022-10-10 | 供热一所 | 车轮南站 | 车轮南宿舍，北宿舍8#16#楼 | 8:30-17:00 | 田喜成 | 2316625 2336602 | 5
| 供热三所 | 计委站 | 计委宿舍，药检所宿舍，联航宿舍，环保局浣笔泉宿舍，市政府三宿舍1-3号楼； | 8:30-17:00 | 耿广涛 | 2316625 2336607
| 供热四所 | 邮电大厦站 | 联通办公，工行宿舍1-4号楼，原司法局办公和宿舍2号楼，石油公司新刘庄宿舍，中区机关幼儿园东宿舍，保险公司宿舍1、2号楼，国家安全局办公和宿舍1、2号楼，石油公司办公和宿舍1、2#号楼，考试处办公和宿舍，职教办宿舍 | 8:30-16:30 | 张连杰 | 2316625 2336675
|  | 置城中央花园站 | 置城中央花园A座、B座 | 8:30-16:00 | 房体仲
| 供热五所 | 阳光城市花园小区一期、三期站 | 阳光城市花园小区3#.7#.8#.9#.12#.13#.16#.17#.20#.21#、1#、2#、4#、5#、6#、10#、11#、34#、物业、幼儿园 | 8:00-18:00 | 张新军 | 2316625 2396056